## Slide 1: Декада космоса «Космодром-2025» (1 – 11 апреля 2025 г.)

## Slide 2: Организационные процессы
Классным руководителям
Ведение бортового журнала
Выбрать 2 «штурманов» (ответственных за журнал).
Роль - документирование всех этапов .
2. Фотосъёмка
Выбрать 2 фотографов - хроникёров.
Роль - фиксация ключевых моментов .
3. Руководство
Выбрать капитана - командира корабля
Роль: Координация действий, принятие решений, контроль сроков, связь с кураторами.

## Slide 3: Организационные процессы
Кураторы Соловьев Н.А., Селиверстов Е.А., Данилюк Р.Е., Ковалев Д.С.
Роль: консультации по техническим и научным вопросам, помощь в решении проблем.
Классные руководители — администраторы
Роль: контроль выполнения плана, взаимодействие со штабом.
Штаб - кабинеты 317 (103) — Центр управления полётами
Роль: координация процесса, анализ данных.

## Slide 4
Этапы Декады
даты |  | описание | задачи
Тренировочные испытания на авиасимуляторах |  |  | 
1 - 4 апреля | кураторы дают доступ к симуляторам, фотографы снимают процесс, штурманы ведут журнал |  | 1. Провести индивидуальные и командные тренировки. 2. Выявить лучшее время прохождения и среднее время каждой команды. 3. Сформировать рейтинг команд. 4. Определить лидеров. 5. Составить рейтинговую таблицу, начислить баллы за скорость и слаженность работы.

## Slide 5
Этапы Декады
даты |  | описание | задачи
Математическая космонавтика (решение задач) |  |  | 
1 – 10 апреля | решение задач фиксируется в бортовом журнале, фотографы снимают процесс расчётов штурманы ведут журнал |  | 1. Решить задания по расчету траекторий, расходу топлива и других космических параметров. 2. Оценить решения участников, выявить индивидуальные и командные достижения. 3. Определить лидеры-участников и команды. 4. Начислить баллы за точность и креативность решений.

## Slide 6
Этапы Декады
даты | описание | задачи
Инженерный дизайн |  | 
7-11 апреля | Кураторы проверяют соответствие ракеты ТЗ, капитаны контролируют сборку фотографы снимают процесс, штурманы ведут журнал | 1. Ознакомить участников с техническим заданием (ТЗ) и требованиями к ракетам. 2. Организовать работу команд под руководством кураторов. 3. Создать ракеты, соответствующие ТЗ. 4. Подготовить материалы для стендовых докладов.

## Slide 7
Этапы Декады
даты | описание | задачи | 
Стендовые доклады |  |  | 
7-11 апреля | Презентации ракет по 6 критериям: идея, материалы, проблемы, экономика, ожидания, девиз фотографы снимают процесс, штурманы ведут журнал |  | 1. Оценить логичность, полноту раскрытия темы и креативность. 2. Выбрать лучшие доклады, начислить баллы. 3. Получить обратную связь от жюри.

## Slide 8
Этапы Декады
даты | описание | задачи
Баллистические испытания |  | 
11 апреля | Запуск ракет фотографы снимают процесс, штурманы ведут журнал | 1. Оценить высоту полета, эргономику конструкции и многоразовость ракет. 2. Зафиксировать результаты и определить победителей. 3. Начислить баллы за технические характеристики и успешность запуска. 4. Выявить наиболее эффективные конструкции.

## Slide 9
Этапы Декады
даты | описание
Галактический апогей | 
11 апреля | Закрытие Декады, награждение

## Slide 10: График проведения
Этап | Даты | Ответственные
Фото-отчеты | Каждые 3 дня | Фотографы + кл. рукодводители
Сдача бортового журнала | 10 - 11 апреля | Штурманы + кл. руководители
Тренировки на авиасимуляторах | 1-4 апреля | Кураторы + капитаны
Стендовые доклады | 7-11 апреля | Штаб + жюри

## Slide 11: Вопросы и обсуждение